## TERMINADOS 2026
✅ OBRAS TERMINADAS — 2026
INGRESO | TAREA | DESCRIPCIÓN | ACTUACIÓN | PEDIDO | CONTACTO | INICIO | ESTADO | FIN
2025-12-15 | Poligono de tiro Colonia Benitez | Pozo con retroexcavadora | - | Canela | - |  | 🔴 | Suspendido
2026-01-05 | Club Resistencia Central - Arenilla | llevar 1 batea de arenilla | - | De Martini | Ruben |  | 🟢 | 2026-01-06
2026-01-05 | Perfilado Calle Parque industrial Pto Tirol | Perfilado 2000 mts. M185 Palavecino | - | De Martini | - |  | 🟢 | 2026-01-06
2026-01-06 | Perfilado La Emilia. Pto Tirol | Perfilado 1200 mts. M185 Palavecino | - | Virginia | - |  | 🟢 | 2026-01-06
2026-01-06 | Zanjeo Chacra 215 | 200 mts. Zanjeo. Cd 68 + retro alquilada | - | De Martini | - |  | 🟢 | 2026-01-07
2026-01-06 | Asistencia B° La Rubita | Transportar 6 chasis de suelo dentro del B° + retro alquilada | - | De Martini | - |  | 🟢 | 2026-01-07
2026-01-07 | Transportar Arena. Club Resistencia Central | 4 chasis desde Barranqueras | - | Edgar | Eduardo Colombo |  | 🟢 | 2026-01-08
2026-01-06 | Sacar escombros del taller | 4 chasis de escombros | - | Urbana | Laura |  | 🟢 | 2026-01-12
2025-11-06 | B° Montecarlo | Desagües y perfilado todo el barrio | - | De Martini | - |  | 🟢 | 2026-01-23
2025-12-03 | Club Regatas - Hockey | ripio para acceso y estacinamiento 7 bateas | 12926/2025 | Ing Canela | - |  | 🟢 | 2026-01-26
2025-12-03 | Fontana | Motoniveladora | - | De Martini | - |  | 🟢 | 2026-01-27
2026-01-12 | B° Montecarlo - cambio de cuneta | correr la cuneta 1 m hacia la linea municipal | - | De Martini | - |  | 🟢 | 2026-01-26
2026-01-19 | Ruta 57 - baches | Perfilado + 2 chasis de ripio | - | Contardi | - |  | 🟢 | 2026-01-22
2026-01-20 | Perfilado Barrio Tirol Sur | 3mil metros de perfilado - M185 | - | Viola | - |  | 🟢 | 2026-01-22
2026-01-21 | Perfilado Ruta Provincial 57 - Perfilado 4 bocas |  | - | Viola | Abog Encina |  | 🟢 | 2026-01-22
2026-01-27 | Perfilado Fontana | Prestar maquina al municipio de Fontana. M185. Palavecino | - | De Martini | - |  | 🟢 | 2026-01-29
2026-01-27 | Acopiar suelo | Desde Urquiza y Canal 16 hasta vialidad | - | Contardi | - |  | 🟢 | 2026-01-31
2026-01-12 | Acceso a Colonia Benitez - Corte de pasto | Mantenimiento. Pauny. Facundo Gomez | - | Virginia | - |  | 🟢 | 2026-01-29
2026-01-27 | Transporte arena | 2 chasis desde el Pto de Barranqueras hasta Resistencia Central | - | Edgar | - |  | 🟢 | 2026-01-29
2025-12-23 | Transporte de mercaderia a Campo Largo | 1 batea | - |  | - |  | 🟢 | 2025-12-01
2025-12-23 | Transporte de mercaderia a San Martín | 1 batea + 1 chasis | - |  | - |  | 🟢 | 2025-12-01
2026-01-05 | Club Villa Alvear - esparcir arenilla | esparcir arenilla. M185 | - | De Martini | - |  | 🟢 | 2026-01-31
2026-01-12 | Villa Alvear. Reconstruccion cancha principal | ratreo y conformacion de cancha. Nivelacion | - | Edgar | V Alvear |  | 🔴 | Suspendido
2026-01-20 | B° Las Palmeras - desagües | Desagües de todo el barrio | - | De Martini | - |  | 🟢 | Emp. 29/01
2026-01-27 | Club Velez Sarsfield Libertad | Transportar arenilla. 7 chasis | - | Edgar | Marta Elena |  | 🟢 | 2026-02-12
2026-01-29 | Llevar arenilla a Hueso del sindicato | Transportar arenilla | - | De Martini | Hueso |  | 🟢 | 2026-01-28
2026-01-15 | Perfilar Isla del Cerrito (Pueblo) | Perfilado 1 día | - | De Martini | - |  | 🟢 | 2026-02-05
| Club Sarmiento | perfilar cancha de entrenamiento |  |  |  |  | 🟢 | 2026-03-17
2025-11-06 | Refugio animales Zona Sur | 4 tubos | - | De Martini | - |  | 🟢 | 2026-03-03
2025-11-06 | Villa Prosperidad | Tubo + ripio | - | Edgar | - |  | 🟢 | 2026-03-18
2026-03-05 | Ripio Ruta 11 | 8 bateas de ripio en Ruta 11 km 996 | - | Edgar | - |  | 🟢 | 2026-03-06
2026-03-03 | Barrio El Bolsón | Hacer croquis | - | De Martini | - |  | 🟢 | 2026-03-20
2026-03-04 | Arenilla para Club bancario | 18 chasis de arenilla | - | Edgar | - |  | 🟢 | 2026-03-18
2025-12-16 | Club Regatas - Reservorio de agua | Profundizar reservorio existente 80x40 | - | - | Edgar | 2026-04-08 | 🟢 | 2026-04-08
2026-03-05 | Puente San Martín - relleno con escombros | Empezó el 5/3/26 | - | Area Met | - | 2026-03-05 | 🟢 | 2026-03-20
| Boinas negras - prefilado entrada y desmalezado | Con retro. 9 chasis | - | Boinas negras | - | 2026-05-08 | 🟢 | 2026-05-08
2026-03-01 | Ripio en Makallé | Empresa Waldemar + Pietra | - | Edgar | - |  | 🟢 | 2026-05-20

## PENDIENTES Metro
🚧 OBRAS PENDIENTES — ÁREA METROPOLITANA
FECHA | TAREA PENDIENTE | DESCRIPCIÓN | ACTUACIÓN | PEDIDO | CONTACTO | INICIO | % | AVANCE | FIN
2025-06-03 | SECHEEP - Coronel Falcón 237 | Rellenar 10m x 10m x 0,25m | 13213/2025 | FALSE | - |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
2025-06-17 | CAVE - Calle Pio XII entre Lima y La Pampa | 5 camionadas de arenilla | 12788/2025 | CAVE | 3624888541 |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
2025-07-01 | Relleno pileta comisaría | conseguir martillo neumatico | - | Virginia | - |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
2025-12-03 | Hospital - estacionamiento | 12 chasis de ripio + bobcat | - | - | - |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
2025-12-15 | Jardines de Granada Fontana | Perfilado y ripio todas las calles del barrio - 1000 mts | 21667/2025 | - | Ing Medina |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
2026-01-06 | Apertura de calle. B° La Rubita | Apertura, conformación. Excavadora + moto + rastra | - | Min Territorio | Ezequiel |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
2026-01-20 | B° Montecarlo - cruces calles | 2 cruces de 800, un cruce de 600 y reparar uno de 400 | - | De Martini | - | 2025-12-15 | 50% | █████░░░░░ 50%
2026-01-23 | Asociacion Civil Liliana Ines Berdardi | Ver | 1446/2022 | Edgar | 362-4117211 |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
2026-03-19 | Cancha Canallas del sur | Rastreo y perfilado | - | De Martini | - |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
2026-03-19 | Acc Club Nacional |  | - | De Martini | - |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
2025-12-01 | B° Las palmeras - Zanjeo, limpieza de zanjas | Zanjeo, limpieza de zanjas | - | Area Met | - | 2026-02-01 | 95% | ██████████ 95%
2025-12-01 | B° Las palmeras - Colocación de tubos | Colocación de tubos | - | Area Met | - | 2026-03-01 | 75% | ████████░░ 75%
2025-12-01 | B° Las palmeras - Limpieza de tubos existentes | Limpieza de tubos con cubierta | - | Area Met | - | 2026-03-01 | 40% | ████░░░░░░ 40%
2025-12-01 | B° Las palmeras - Limpieza de canal Ushuaia | Limpieza de canal principal lagunas | - | Area Met | - | 2026-03-01 | 80% | ████████░░ 80%
2026-03-30 | Liga chaqueña | Hacer pedido de factibilidad a APA | - | Edgar | - |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
2026-03-30 | B San Gabriel | Zanjeo y colocacion de tubos | - | De Martini | - | 2026-05-13 | 10% | █░░░░░░░░░ 10%
2026-03-30 | Apertura calle Ushuaia |  | - | De Martini | - | 2026-04-01 | 40% | ████░░░░░░ 40%
2026-03-30 | Tronco las hermanitas |  | - | Edgar | - |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
2026-03-30 | Tubo en Villa Verde | para señora en silla de ruedas | - | Area Met | - |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
2026-05-20 | Relleno ecom |  | - |  |  |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
2026-05-20 | Campo de tiro Z sur resistencia |  | - |  |  |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
2026-05-20 | Acc sobre R11 despues de Margarita o Benitez (metalurgica) |  | - |  |  |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
2026-03-05 | Antequeras: Limpieza y poda en el pueblo | liberar camino para el ingreso de camiones y ambulancias | 4566/2026 | Area Met | Mariela |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
2026-05-28 | Pto bastiani - Cancha | Arenilla + Motoniveladora |  |  |  | 2026-05-29

## PENDIENTES RP57 y RP63
🛣️ OBRAS PENDIENTES — RUTAS PROVINCIALES 57 y 63
🛣 RUTA PROVINCIAL N°57
TAREA | DESCRIPCIÓN | INICIO | % | AVANCE | FIN
RUTA 57: PASAMONOS | Planificación compra los materiales |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
RUTA 57: CORTES DE DESCARGA DE CUNETAS | Hacer llegar el agua a las descargas | 2026-03-18 | 100% | ██████████ 100% | 2026-03-18
RUTA 57: CONFORMACIÓN DE BANQUINAS | Conformar banquinas para posterior desmalezado |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
RUTA 57: COLOCACIÓN DE TUBOS EN ALC DE MADERA | Reemplazar alcantarilla de madera rota con tubos | 2026-04-09 | 100% | ██████████ 100% | 2026-04-09
RUTA 57: LIMPIEZA DE CUNETA EN ZONA URBANIZADA | Asegurar la descarga |  | 50% | █████░░░░░ 50%
RUTA 57: BAJAR ALCANTARILLA DE LAS 4 BOCAS | bajar alcantarilla |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
RUTA 57: PROFUNDIZAR CUNETA SUR | Profundizar cuneta desde Julio Waisman hasta primer descarga |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
RUTA 57: LIMPIEZA DE BANQUINA SUR DESDE 4 BOCAS | Con bobcat |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
RUTA 57: DESMALEZADO | Tarea Permanente | - | 90% | █████████░ 90% | -
RUTA 57: GUARDARAIL SOBRE ALCANTARILLA NUEVA |  |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
RUTA 57: REEMPLAZO DE TUBOS EN INICIO | cruce diagonal 15 tubos de 600 |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
🛣 RUTA PROVINCIAL N°63
TAREA | DESCRIPCIÓN | INICIO | % | AVANCE | FIN
RUTA 63: PINTAR PUENTES | Falta pintura |  | 30% | ███░░░░░░░ 30%
RUTA 63: COLOCACION DE CARTELES | Hablar con Rodrigo |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
RUTA 63: TRAMO 0: LIMPIEZA DE PUENTE RÍO NEGRO | Prunko |  | 100% | ██████████ 100%
RUTA 63: TRAMO 0: RELLENO CABECERA PUENTE R.N. | Evaluar factibilidades |  | 15% | ██░░░░░░░░ 15%
RUTA 63: TRAMO 0: COLOCACION DE GUARDARRAILS | Pedir elementos |  | 50% | █████░░░░░ 50%
RUTA 63: TRAMO 1: BACHES DE ASFALTO | Tramo "B" - 95Tn de asfalto | 2026-05-18 | 5% | █░░░░░░░░░ 5%
RUTA 63: TRAMO 1: BANQUINAS | banquinas del tramo pavimentado. Relleno, rastreo y conformación | 2026-05-22 | 10% | █░░░░░░░░░ 10%
RUTA 63: TRAMO 1: SACAR SUELO | Buscar lugar de excavación |  | 10% | █░░░░░░░░░ 10%
RUTA 63: TRAMO 1: DESALOJAR INVASIONES | Hablar en DVP |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
RUTA 63: TRAMO 1: BACHES EN BANQUINA | Agujeros en banquina despues de los vendedores de carnada | 2026-04-30 | 100% | ██████████ 100% | 2026-04-30
RUTA 63: TRAMO 1: BACHES EN BANQUINA (Caño de agua) | Sanear y rellenar |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
RUTA 63: TRAMO 2: ENTRADAS ANTEQUERAS | Colocación de tubos de 400 | 2026-05-04 | 100% | ██████████ 100% | 2026-05-09
RUTA 63: TRAMO 2: BACHES ANTEQUERAS - PUEBLO | 8 bateas de suelo y ripio |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
RUTA 63: TRAMO 3: COLOCACIÓN TUBOS GAUCHITO | Reparar cruce. Tubos de 600 |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
RUTA 63: TRAMO 4: ALCANTARILLA NUEVA BAJO CABLES | FSilvero cotiza |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
RUTA 63: TRAMO 5: CONFORMACIÓN DE BANQUINAS | Conformar con Motoniveladora |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
RUTA 63: TRAMO 6: BACHES DE ARENA | Conformar y bachear |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
RUTA 63: REPARACIONES CAMPAMENTO | Limpieza, reparacion de iluminacion exterior, alambre mastil |  | 0% | ░░░░░░░░░░ 0%
RUTA 63: PODA Y LIMPIEZA DE BANQUINAS | Despues del San Pedro | 2026-03-01 | 70% | ███████░░░ 70%
RUTA 63: LIMPIEZA DE DESCARGA DE DESAGÜES | Limpieza con retro | 2026-01-27 | 70% | ███████░░░ 70%

## CALENDARIO
📅 MAYO 2026
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO
[5 empty] | 1 | 2
FERIADO
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
B° Las palmeras - Zanjeo, limpieza de zanjas
RUTA 57: DESMALEZADO
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| RUTA 63: TRAMO 2: BACHES ANTEQUERAS - PUEBLO | RUTA 63: TRAMO 2: BACHES ANTEQUERAS - PUEBLO | RUTA 63: TRAMO 2: BACHES ANTEQUERAS - PUEBLO | B° Las palmeras - Zanjeo, limpieza de zanjas | B° Las palmeras - Zanjeo, limpieza de zanjas | B° Las palmeras - Zanjeo, limpieza de zanjas
| B° Las palmeras - Zanjeo, limpieza de zanjas | B° Las palmeras - Zanjeo, limpieza de zanjas | B° Las palmeras - Zanjeo, limpieza de zanjas | B San Gabriel | B San Gabriel | RUTA 57: DESMALEZADO
|  | Inicio movimiento de suelo desde préstamo APA |  | B° Las palmeras - Zanjeo, limpieza de zanjas | B° Las palmeras - Zanjeo, limpieza de zanjas | RUTA 57: LIMPIEZA DE BANQUINA SUR DESDE 4 BOCAS
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| B° Las palmeras - Zanjeo, limpieza de zanjas | B° Las palmeras - Zanjeo, limpieza de zanjas | B San Gabriel | RUTA 57: DESMALEZADO | B San Gabriel | B° Las palmeras - Colocación de tubos
| B San Gabriel | B San Gabriel | B° Las palmeras - Colocación de tubos | Inicio de trabajos camion alquilado | B° Las palmeras - Colocación de tubos | B San Gabriel
| RUTA 63: TRAMO 1: BACHES DE ASFALTO | RUTA 63: TRAMO 1: BACHES DE ASFALTO | RUTA 57: DESMALEZADO | Moto m187 acc acopio APA + San Diego | RUTA 63: TRAMO 1: BANQUINAS
|  |  | Se llevo retro de Obra Las Palmeras + regador + volcador de la municipalidad de Tirol | B San Gabriel
Inspeccion en Makalle. Finalizo obra
Salió Ca205. Cd105 en melsi
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| FERIADO | RUTA 63: TRAMO 1: BANQUINAS | RUTA 63: TRAMO 1: BANQUINAS | RUTA 63: TRAMO 1: BANQUINAS | RUTA 63: TRAMO 1: BANQUINAS
|  | B° Las palmeras - Colocación de tubos | B° Las palmeras - Colocación de tubos | B° Las palmeras - Colocación de tubos | B° Las palmeras - Colocación de tubos
|  | B San Gabriel | B San Gabriel |  | B San Gabriel
📅 JUNIO 2026
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## EQUIPOS ALQUILADOS
AE | EQUIPO | EMPRESA
RETRO
VOLCADOR
REGADOR
PATA DE CABRA